## Foglio1
Immaginiamo un progetto standard di 8 settimane per una macchina confezionatrice
Week | Phase / Task | Start | Days from Start | Task duration (d) | Priority | Type
W1 | Kick-off Meeting con Cliente | 2026-02-28 | 0 | 1 | - | Milestone
W1 | Definizione Specifica Tecnica (URS) | 2026-03-01 | 1 | 3 | 1 | Task
W1 | Design Freeze (Approvazione Disegni) | 2026-03-04 | 4 | 0 | 2 | Milestone Critica
W2 | Emissione Ordini Materiali Critici (PLC/Motori) | 2026-03-07 | 7 | 2 | 3 | Task (Percorso Critico)
W2-W3 | Lead Time Consegna Componenti | 2026-03-09 | 9 | 10 | 4 | Attesa (Buffer)
W4 | Assemblaggio Meccanico (Telaio) | 2026-03-21 | 21 | 7 | 5 | Task
W5 | Cablaggio Bordo Macchina (Elettrico) | 2026-03-28 | 28 | 5 | 6 | Task
W5-W6 | Sviluppo & Debug Software PLC/HMI | 2026-03-28 | 28 | 8 | 6 | Task (In parallelo a 7)
W7 | Dry Run (Test interni senza prodotto) | 2026-04-11 | 42 | 3 | 7, 8 | Task
W7 | FAT (Factory Acceptance Test) | 2026-04-14 | 45 | 2 | 9 | Milestone (Collaudo)
W8 | Smontaggio e Imballaggio (Critting) | 2026-04-18 | 49 | 2 | 10 | Task
W8 | Spedizione e Documentazione Export | 2026-04-20 | 51 | 3 | 11 | Task
W8 | Handover al Cliente | 2026-04-23 | 54 | 0 | 12 | FINISH